**Проект**

**План реализации (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**инновационного проекта компании «Просвещение – СОЮЗ» «Интеграция познавательного, социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития детей в организации проектной и конструкторской деятельности в соответствии с ФОП дошкольного образования»** **(проект «Строим и играем») в**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название дошкольной образовательной организации)

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | | |
| **1. Подготовительный этап** | | | | |
| 1.1. | Формирование проектной команды в ДОО – участниках проекта. Издание локального акта ДОО о реализации инновационного проекта и утверждения проектной команды и дорожной карты | До 20 августа 2024 г. | Заведующий ДОО и руководитель проекта в ДОО при консультационной поддержке «Просвещение-Союз» |
| 1.2 | Просмотр ознакомительных вебинаров с возможным обсуждением с членами проектной команды и другими педагогами ДОО   1. Новый образовательный проект «Строим и играем» издательства «Просвещение-Союз»: Детские сады всей страны, присоединяйтесь! Установочный вебинар для участников проекта «Строим и играем» <https://clck.ru/3CUQ6w> 2. Отмечаем день детских изобретений: путешествие в Чудо-город <https://clck.ru/3CUQDi> 3. Детское конструирование: виды конструирования и этапы развития конструкторской деятельности <https://clck.ru/3CUPkf> 4. Конструкторская деятельность в детском саду: интеграция образовательных областей в развитии интеллектуальных и художественных способностей детей <https://clck.ru/3CUPyD> 5. Конструирование и игра в образовательном процессе современного детского сада <https://clck.ru/3CUPag> 6. Строим и играем! Всестороннее развитие детей дошкольного возраста в конструктивной и игровой деятельности <https://clck.ru/3CUPfH> 7. Развиваем речь в конструировании. Эффективные приёмы и технологии. Проект «Первые среди лучших: созвездие педагогических открытий» (Т.В. Цверкун)<https://clck.ru/3CUPss> | Сентябрь – октябрь  2024 г. | Заведующий ДОО и руководитель проекта в ДОО при консультационной поддержке «Просвещение-Союз» |
| 1.3 | Выбор направления инновационной работы. Заполнение опросника | До 20 августа 2024 г. | Заведующий ДОО и руководитель проекта в ДОО |
| **2. Этап Обучение и сопровождение** | | | | |
| 2.1 | Входное анкетирование для педагогов ДОО (участников проекта) | 26–30 августа 2024 г. | «Просвещение-Союз»  Руководители ДОО |
| 2.2 | Запуск курсов повышения квалификации «Конструкторское бюро» для участников проекта «Строим и играем» | Сентябрь–октябрь  2024 г. | «Просвещение-Союз», ЦНОИ  Руководители ДОО |
| 2.3 | Онлайн-консультирование педагогов по запросам ДОО | Март–апрель 2024 г. | «Просвещение-Союз»  Руководители ДОО |
| **3. Этап разработки образовательного контента** | | | | |
| 3.1 | Педагоги ДОО – участников проекта работают с развивающим комплектом «Чудо–город», апробируют его возможности в образовательном процессе с методическим сопровождением со стороны «Просвещение-Союз». Выполнение заданий | Сентябрь-ноябрь 2024 г. | «Просвещение-Союз»  Проектные команды |
| 3.2 | Обобщение опыта работы по реализации проекта на уровне ДОО | Декабрь 2024 (промежуточные итоги)  Июнь–июль 2025 (итоги первого года проекта). | «Просвещение-Союз», Организация, курирующая проект в субъекте Российской Федерации, муниципальном районе, городском округе |
| 3.3 | Разработка образовательного контента по сценариям, предложенным «Просвещение-Союз» | Апрель–июль 2024 г. | Руководители ДОО |
| 3.4. | Анализ полученных результатов научным руководителем проекта | Декабрь 2024 – июнь 2025 | Русанова Л.С., Скоролупова О.А. |
| 3.5. | Создание банка видеоматериалов по разным направлениям инновационной работы | Октябрь 2024 – апрель 2025 |  |
| **4. Аналитический этап** | | | | |
| 4.1 | Подготовка промежуточных отчетов и отчетов итогам года по форме, разработанной «Просвещением-Союз» | Декабрь 2024 г., июнь 2025 г. | «Просвещение-Союз», Организация, курирующая проект в субъекте Российской Федерации, муниципальном районе, городском округе, ДОО |
| 4.2 | Презентация промежуточных и по итогам учебного года результатов проекта на региональном и муниципальном уровнях | Ноябрь 2024 г. – июнь 2025 |
| 4.3 | Анализ результатов проекта по итогам года | Июнь 2025 г. |
| 4.4 | Планирование мероприятий проекта на следующий учебный год | Июнь 2025 г. |
| **5. Итоговый этап** | | | | |
| 5.1 | Создание электронного сборника по опыта ДОО | Июль – август 2025 г. | «Просвещение-Союз» |
| 5.2 | Презентация опыта инновационных площадок | Август 2025 г. | Организация, курирующая проект в субъекте Российской Федерации, муниципальном районе, городском округе |
| 5.3 | Расширение и развитие проекта в 2025-2026 учебном году, подключение новых ДОО | Июнь – сентябрь  2025 г. | Организация, курирующая проект в субъекте Российской Федерации, муниципальном районе, городском округе |